## Plan de Mejoramiento
| PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | Codigo: FO-PM-010
Versión: 01
Pagina 1 de 1
Proceso | Laboratorio Clinico |  |  | LIDER DE PROCESO Luisa Fernanda Suárez Galván |  |  |  | Fecha Elaboración: 3 Marzo 2018
OPORTUNIDAD DE MEJORA | Actividad QUE | Fecha de Inicio CUANDO | Área o Proceso DONDE | Propósito de la Actividad PORQUE | Técnicas o Estrategias COMO | Responsable QUIEN | Fecha Final CUANDO | SEGUIMIENTO1: Lider de Proceso |  |  | SEGUIMIENTO 2 Control Interno
[8 empty] | Fecha d/m/a | Estado | Evidencias | Fecha d/m/a | Estado | Evidencias
RECEPCION DE PACIENTES | Dar prioridad a pacientes de poblaciones especiales, veredas de dificcil acceso, embarazadas, ancianos y niños | 2018-04-01 | Laboratorio | Son pacientes con condiciones especiales y que vienen desde muy lejos | concientizacion de los pacientes en espera. | Facturador del area, Auxiliares de laboratorio y Bacteriologos |  | 2018-05-02 | No iniciada
| Verificar estado de afiliacion de pacientes y documentacion correcta | 2018-03-01 | Laboratorio | Mejora en la calidad de los resultados y de prestacion del servicio. Dar cumplimiento a la normatividad | solicitar documentacion | Facturador del servicio |  |  | Iniciada
| Actualizar catalogo de servicios del laboratorio clinico | 2018-04-01 | Laboratorio | Falta de claridad de los usuarios sobre que examanes se realizan en la institucion y cuales no. | Actualizacion del portafolio de servicios. Oferta a eps vinculadas a la empresa | Lider de proceso. Lider area de comunicaciones | 2018-06-01 | 2018-04-30 | No iniciada
TOMA DE MUESTRAS | Mejora de la oportunidad entre el tiempo de llegada y toma de la muestra | 2018-03-01 | Laboratorio | Mejorar la atencion al paciente y disminutir el tiempo de espera | Desarrolar capacidades del personal encargado de la toma de muestras
| Mejorar el proceso de toma de muestras y prevenir eventos adversos | 2018-03-01 | Laboratorio | Definir barreras para para una oma de muestra optima y asi prevenir flebitis, eventos adversos entre otros | Asepcia adecuada, uso de elementos de proteccion personal, adecuada tecnica de toma de muestras | Auxiliares y Bacteriologas
| Implementar codigos de Barra | 2018-03-01 | Laboratorio | Garantizar la corrcta identificacion de paciente. Muestras | Impresora codigo de barras | Personal del laboratorio |  | 2018-03-10 | en proceso
| Garantizar transporte adecuado de muesrtas del area extramural | 2018-04-01 | Laboratorio | Para prevenir resultados alterados y garantizar la calidad de los mismos | Cadena de frio al momento de transporte de muestras | Auxiliar area extramural
PROCESAMIENTO DE MUESTRAS | Implementar criterios de aceptación o de rechazo de muestras | 2018-04-15 | Laboratorio | con el fin de disminuir errores al momento de profesar y falsos resultados | Verificar muestras correctamente identificadas, sin coagulos o hemolizadas | Personal del laboratorio |  |  | en proceso
| Procesar muestras adecuadamente |  | Laboratorio | que todos los insumos utilizados sean confiables y no esten vencidos o en malas condiciones | semaforizar | Personal del laboratorio |  |  | iniciado
| corroborar numero y datos de orden con informacion en las muestras |  | Laboratorio | evitar procesar muestras equivocadamente | Correcta identificacion de muestras | Bacteriologas |  |  | iniciado
ENTREGA DE RESULTADOS | Garantizar la oportunidad de entrega |  | Laboratorio | Entregar resultados a la hora establecida | trabajo en equipo | Bacteriologas y auxiliares
| Informar lugar y hora de entrega de resultafos |  | Laboratorio | informandole al paciente el horario establecido y que deben traer documento de identidad | Mejorar sistena de Comunicación con el paciente | Personal del laboratorio
CONTROL DE CALIDAD | Contar con controles internos y externos garantizados |  | Laboratorio | Garantizar resultados confiables | llevar registro de las acciones de control y resultados | Bacteriologas
Incrementar satisfaccion del usuario
FINANCIERO | Optimizar el uso y rendimiento de los insumos |  | Laboratorio | asegurar el rendimiento del capital de trabajo | ser austeros con el manejo de recursos y tener senrtido de pertenencia | persoal del laboratorio
Note on J6: Estado: Cumplido En desarrollo Atrasado No iniciada
Note on M6: Estado: Cumplido En desarrollo Atrasado No iniciada